**Дорожная карта (план мероприятий) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на 2021-2022 учебный год**

**по реализации Целевой программы наставничества**

**в Ростовской области до 2024 года**

**Список используемых сокращений:**

**РО-Ростовская область**

**ЦПН- целевая программа наставничества**

**ОО-общеобразовательные организации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Стратегии программы** | **Ключевые механизмы (мероприятия реализации)** | **Планируемые результаты** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Организационно-деятельностное сопровождение развития наставничества в образовательных организациях РО.** | 1.Разработка Целевой программы наставничества «Вместе к успеху» в РО.  2.Реализация мероприятий по внедрению целевой программы наставничества в общеобразовательных организациях РО.  3. Утверждение дорожной карты по реализации системы мероприятий по реализации целевой программы наставничества. 4. Разработка методических рекомендаций по внедрению целевой программы наставничества в РО до 2024. | ЦПН  осуществление реализации программы  дорожная карта  методические рекомендации | декабрь 2021  в течение года  декабрь 2021  II квартал 2022 | Тищенко А.В.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е. |
| **2.** | **Научно-методическое и правовое регулирование внедрения ЦПН в Ростовской области** | 1.Разработка локальной нормативно-правовой базы, необходимой для внедрения ЦПН:  2. Разработка раздела сайта: «Наставничество сегодня: «Наставник 161».  3. Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководителей, педагогов общеобразовательных и дополнительных организаций РО. | Целевая программа наставничества «Вместе к успеху» в РО до 2024.  раздел сайта  курсы повышения квалификации | декабрь 2021  январь 2022  15.03.2022  15.01 2022  6.12-10.12.21 | Тищенко А.В.  Лиманская Л.Е.  Тищенко А.В.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.  Тищенко А.В.  Лиманская Л.Е, |
| **3** | **Сопровождение и реализация программы наставничества в организациях РО.** | 1.Определение перечня образовательных участников внедрения ЦПН по разработанным критериям.  2.Методическая, консультационная помощь муниципальным и общеобразовательным организациям РО.  3.Разработка регионального положения на лучшего наставника.  4. Методический семинар «Алгоритм внедрения целевой программы наставничества в Р.О.»  5.Вебинар: «Наставничество: от теории к практике.  6.«Развитие современной практики наставничества в системе образования Р.О»;  5.Проведение соцопроса совместно с Минпросвещением России  «Наставник-наставляемый». | информационное письмо  проведение консультационной помощи  положение о конкурсе  методический семинар  онлайн-вебинар  онлайн- вебинар  результат соцопроса | 25.03.22  в течение года  05.04.22  25.02.22  02.03.2022  06.04. 2022  I квартал 2022 | Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.,  кураторы муниципальных и общеобразовательных организаций  Лиманская Л.Е.  Тищенко А.В.  Лиманская Л.Е.  Тищенко А.В.  Лиманская Л Е.  Лиманская Л.Е.  ЛиманскаяЛ.Е. |
| **4.** | **Аналитическая деятельность и контроль эффективности внедрения ЦПН в Ростовской области.** | 1.Формирование единой информационной базы наставников в регионе.  2. Оформление банка лучших наставнических практик «Вместе к успеху» в РО.  3. Сбор информации о реализации контрольной точки 2.2.15 « Мониторинг актов органов исполнительной власти субъектов Р.Ф. об утверждении положений о наставничестве».  4.Подготовка аналитического отчета:  - оценка эффективности внедрения целевой модели и реализации программ наставничества;  - поиск путей оптимизации и принятия решений на следующий учебный год;  -размещение в разделе «Наставничество сегодня» | Информац.ресурс  размещение на сайте: «Наставник 161»  информационное письмо в территории  аналитический отче | I квартал 2022  I-II квартал 2022  I квартал 2022  май 2022 | Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е.  Лиманская Л.Е. |

Исп. Лиманская Л.Е.,

методист каф. педагогики

89897021456